## core_milestone
name | completed | order | project_id | assigned_to_id | manual_progress | need | assigned_by_id | due_date
Etape 1: Discussion avec Gridless et MoU | 1 | 1 | 3 |  | 0
Etape 2: Discussion avc EDG et accord donne | 1 | 2 | 3 |  | 0
Etape 3: Etude de faisabilite de Gridless sur le terrain DK | 1 | 3 | 3 |  | 0
Etape 4: Signature de contrat entre Gridless et CSIG | 1 | 4 | 3 |  | 0
Etape 1 | 0 | 1 | 36 |  | 0 | Définir et prioriser les projets finançables avec budgets et impacts clairs.
Etape 2 | 0 | 2 | 36 |  | 0 | Actualiser et structurer la stratégie de fundraising par type de bailleur.
Etape 3 | 0 | 3 | 36 |  | 0 | Développer des outils de mobilisation (pitch, concept notes, data room).
Etape 4 | 0 | 4 | 36 |  | 0 | Engager une prospection active et soumettre des propositions formelles.
Etape 5 | 0 | 5 | 36 |  | 0 | Sécuriser les financements et mettre en place un mécanisme de suivi bailleurs.
Etape 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0 | reflexion sur le projet
Etape 2 | 1 | 2 | 17 |  | 0 | rédaction du CDC
Etape 3 | 1 | 3 | 17 |  | 0 | soumission du CDC
Etape 4 | 1 | 4 | 17 |  | 0 | Reception du devis
Etape 5 | 0 | 5 | 17 |  | 0 | Analyse du devis
Etape 6 | 0 | 6 | 17 |  | 0 | Rédaction du contrat
Etape 5: Deblocage de fonds et Equipement | 0 | 5 | 3 |  | 0
Etape 6: Preparation de site | 0 | 6 | 3 |  | 0
Etape 7: Debut de Pilote | 0 | 7 | 3 |  | 0
Etape 8: Livraison (12 ou 18 mois) | 0 | 8 | 3 |  | 0
Etape 8: Livraison (12 ou 18 mois) | 0 | 9 | 3 |  | 0
Etape 9: Implimentation | 0 | 10 | 3 |  | 0
Etape 10: Expansion | 0 | 11 | 3 |  | 0
Etape 1: Organisation de la premiere conference scientifique DounIA 1 | 1 | 1 | 14 |  | 0
Etape 2: Production de recommandations structurées issues des sessions thématiques multi-acteurs | 1 | 2 | 14 |  | 0
Etape 3: Mise en place et animation d’un site web DounIA dédié à la capitalisation des travaux, à la diffusion des recommandations, à l’accès aux contenus et à l’engagement continu des parties prenant | 1 | 3 | 14 |  | 0
Etape 4: Organisation de la restitution de DounIA 1 | 0 | 4 | 14 |  | 0
Etape 5: Animation de cellules thématiques (données, IA, éthique, gouvernance et usages sectoriels : agriculture, santé, éducation, environnement, sécurité / justice / défense, secteur informel,etc..) | 0 | 5 | 14 |  | 0
Etape 6: Capitalisation, documentation et mise à disposition des travaux afin de constituer une mémoire collective et un socle de connaissances partagées ; | 0 | 6 | 14 |  | 0
Etape 7: Organisation de DounIA 2 | 0 | 7 | 14 |  | 0
Etape 1: Organisation d'un hackathon 100% feminin | 1 | 1 | 40 | 8 | 0 |  | 2
Etape 2: Selection et incubation de toutes les particpation | 1 | 2 | 40 |  | 0
Etape 2: Selection et incubation de toutes les particpation | 1 | 2 | 40 |  | 0
Etape 2: Selection et incubation de toutes les particpation | 1 | 2 | 40 |  | 0
Etape 3: Cadrage stratégique et structuration sectorielle (sante/securite) | 1 | 3 | 40 |  | 0
Etape 4: Incubation et accompagnement i(structuration, deploiement, mise en relation, mentorat, formation) | 0 | 4 | 40 |  | 0
Etape 5: Evaluation | 0 | 5 | 40 |  | 0
Etape 6: Délibération & sélection des projets vitrine CSIG | 0 | 6 | 40 |  | 0
Etape 1: Presentation de la CSIG | 1 | 1 | 7 |  | 0
Etape 2: Pitch et Cadrage | 1 | 2 | 7 |  | 0
Etape 3: Notification volonté partenariat BCRG | 1 | 3 | 7 |  | 0
Etape 4: Alignement cahier de charges / contrat | 0 | 4 | 7 |  | 0
Etape 5: Signature du contrat | 0 | 5 | 7 |  | 0
Etape 7: Mise en place CEREGRAD | 0 | 6 | 7 |  | 0
Etape 8: Lancement des travaux | 0 | 7 | 7 |  | 0
Etape 9: Revues + Livraison dans 12 - 18 mois | 0 | 8 | 7 |  | 0
Activité 1 : Analyse technique du Concept Paper. | 0 | 1 | 41 |  | 0
Activité 2 : Estimation détaillée des coûts et options de déploiement. | 0 | 2 | 41 |  | 0
Activité 3 : Définition du modèle de financement (CSIG, partenaires, bailleurs). | 0 | 3 | 41 |  | 0
Activité 4 : Organisation d’un atelier de cadrage CSIG et Nexova. | 0 | 4 | 41 |  | 0
Activité 5 : Élaboration du plan de mise en œuvre par phases. | 0 | 5 | 41 |  | 0
Activité 6 : Signature d’un accord de partenariat. | 0 | 6 | 41 |  | 0
Activité 8 : L’installation de la plateforme cyber-range CITEF de Nexova au CSIG ; | 0 | 7 | 41 |  | 0
Activité 9 : La mise en place de laboratoires pratiques (réseaux, endpoints, OT/ICS, RF, supply-chain) ; | 0 | 8 | 41 |  | 0
Activité 10 : Le lancement des premiers parcours de formation (SOC analyste, réponse à incident) ; | 0 | 9 | 41 |  | 0
Activité 11 : Les premiers exercices red-team/blue-team ; | 0 | 10 | 41 |  | 0
Activité 12 : La validation du modèle opérationnel et pédagogique. | 0 | 11 | 41 |  | 0
Activité 13 : Tester l’architecture, les méthodes et la gouvernance avant extension. | 0 | 12 | 41 |  | 0
Activité 1 : La sélection de sites forestiers prioritaires ; | 0 | 1 | 42 |  | 0
Activité 2 : L’analyse diachronique des forêts à partir d’images historiques et récentes ; | 0 | 2 | 42 |  | 0
Activité 3 : La mise en place d’un référentiel spatial de couverture forestière ; | 0 | 3 | 42 |  | 0
Activité 4 : La production de cartes thématiques pour appuyer la planification environnementale. | 0 | 4 | 42 |  | 0
Activité 5 : Lancement officiel du projet et installation du comité de gouvernance. | 0 | 5 | 42 |  | 0
Activité 6 : Numérisation et géoréférencement des images aériennes historiques. | 0 | 6 | 42 |  | 0
Activité 7 : Mise en place de la base de données spatiale. | 0 | 7 | 42 |  | 0
Activité 8 : Formation des équipes nationales. | 0 | 8 | 42 |  | 0
Activité 8 : Formation des équipes nationales. | 0 | 8 | 42 |  | 0
Activité 8 : Formation des équipes nationales. | 0 | 9 | 42 |  | 0
Activité 9 : Analyses spatio-temporelles. | 0 | 10 | 42 |  | 0
Activité 10 : Production de cartes forestières de référence. | 0 | 11 | 42 |  | 0
Activité 11 : Publications scientifiques conjointes. | 0 | 12 | 42 |  | 0
Activité 12 :Dialogue avec les décideurs publics. | 0 | 13 | 42 |  | 0
Activité 1 : Lancement officiel du projet et installation du comité de pilotage. | 0 | 1 | 43 |  | 0
Activité 2 : Élaboration et validation de la note méthodologique de référence. | 0 | 2 | 43 |  | 0
Activité 3 : Collecte et consolidation des données existantes. | 0 | 3 | 43 |  | 0
Activité 4 : Analyse des images Sentinel-2 et cartographie initiale. | 0 | 4 | 43 |  | 0
Activité 5 : Déploiement de la phase pilote à la région du (Dubréka/Kagbelen ; Coyah ; Forecariah). | 0 | 5 | 43 |  | 0
Activité 6 : Intégration dans la plateforme MangMap. | 0 | 6 | 43 |  | 0
Activité 7 : Formations, ateliers et transfert de compétences. | 0 | 7 | 43 |  | 0
Activité 8 : Production du rapport de phase pilote. | 0 | 8 | 43 |  | 0
Activité 9 : Mobilisation de financements pour extension nationale. | 0 | 9 | 43 |  | 0
Étape 1: Réunion de cadrage Étape | 1 | 1 | 44 |  | 0
Étape 2 : Réunion avec l'équipe de la CSIG | 1 | 2 | 44 |  | 0
Étape 3: Réunion avec Aissatout pour l'accord cadre. | 1 | 3 | 44 |  | 0
Fin | 1 | 7 | 40 | 8 | 0 |  | 2
1 — Cadrage initial du projet CEEPP | 0 | 1 | 9 |  | 0 | Définition du périmètre du projet, clarification des objectifs, identification des parties prenantes, préparation du dossier de lancement et alignement avec la vision CSIG / Rio Tinto. |  | 2026-02-07
2 — Préparation du dossier officiel de lancement | 0 | 2 | 9 |  | 100 | Finalisation du dossier officiel de présentation du CEEPP, structuration des panels, identification des intervenants, préparation du conducteur, du budget et des supports institutionnels. |  | 2026-04-01
3 — Organisation de la cérémonie de lancement | 0 | 3 | 9 |  | 100 | Tenue de la cérémonie officielle de lancement du CEEPP à la CSIG, avec intervention de la CSIG, de Rio Tinto Guinée, du MESRSI, présentations techniques, panels thématiques, inauguration et visite. |  | 2026-05-06
4 — Présentation des acquis du CEEPP | 0 | 4 | 9 |  | 100 | Présentation des acquis par Dr Ismaël Fofana, incluant les travaux déjà réalisés et les bases scientifiques/économiques du centre. |  | 2026-06-05
5 — Présentation de l’Observatoire Économique National | 0 | 5 | 9 |  | 0 | Présentation de l’Observatoire Économique National par A. Ghana Diallo comme composante clé du dispositif CEEPP. |  | 2026-05-06
6 — Présentation de l’outil d’aide à la décision | 0 | 6 | 9 |  | 0 | Présentation de l’outil numérique d’aide à la décision par Bouba Dramé, destiné à appuyer les décideurs publics et privés dans l’analyse des données économiques. |  | 2026-05-06
7 — Structuration opérationnelle post-lancement | 0 | 7 | 9 |  | 25 | Mise en place du fonctionnement interne du CEEPP, clarification des rôles, constitution des équipes, structuration du calendrier de travail et priorisation des livrables. |  | 2026-05-07
8 — Déploiement des premiers livrables techniques | 0 | 8 | 9 |  | 0 | Production des premières notes économiques, tableaux de bord, outils analytiques, rapports ou produits de données associés au CEEPP. |  | 2026-09-01
9 — Consolidation du partenariat CSIG / Rio Tinto | 0 | 9 | 9 |  | 0 | Formalisation ou renforcement du cadre de collaboration, définition des contributions, validation des mécanismes de gouvernance et suivi des engagements. |  | 2027-05-06